PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Hải Dương 3 | Mã sinh viên | B25DTCN164 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 96 / 4 = 24 SP/Sprint. |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường = 6 Developers × 10 ngày = 60 người-ngày. Sprint 5 có 1 ngày nghỉ lễ: 6 × 9 = 54 người-ngày. Một Developer nghỉ phép thêm 4 ngày: 54 − 4 = 50 người-ngày. Tỷ lệ capacity = 50 / 60 = 0,833. SP dự kiến theo capacity = 24 × 0,833 ≈ 20 SP. Đội nên cam kết không vượt mức này; chọn 18 SP để ưu tiên hoàn thành trọn luồng nghiệp vụ Must. |
| Các story chọn và tổng SP | C1 – Khách thêm rau vào giỏ hàng: 5 SP (Must). C2 – Khách đặt hàng từ giỏ: 8 SP (Must, phụ thuộc C1). C3 – Khách thanh toán khi nhận hàng: 5 SP (Must, phụ thuộc C2). Tổng: 5 + 8 + 5 = 18 SP. |
| Sprint Goal | Cho phép khách hàng chọn rau, đặt hàng từ giỏ và hoàn tất đơn hàng bằng hình thức thanh toán khi nhận hàng. |
| Lý do lựa chọn | C1, C2 và C3 là các story Must và có quan hệ phụ thuộc, tạo thành luồng đặt hàng cốt lõi có thể demo đầu-cuối. Tổng 18 SP thấp hơn mức dự kiến khoảng 20 SP, phù hợp capacity giảm trong Sprint 5. C4–C6 được để lại vì không thiết yếu để đạt Sprint Goal này. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chọn “Thanh toán khi nhận hàng” và màn hình xác nhận phương thức thanh toán. | UI/UX | 4 |
| Thiết kế/cập nhật dữ liệu đơn hàng để lưu phương thức COD và trạng thái thanh toán. | Database | 3 |
| Lập trình luồng tạo đơn COD, lưu phương thức thanh toán và hiển thị thông tin xác nhận. | Development | 6 |
| Tổng giờ công |  | 13 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: thực tế còn 23 SP; lý tưởng còn 14,4 SP. Chênh lệch = 23 − 14,4 = 8,6 SP còn lại nhiều hơn lý tưởng. Kết luận: đội đang Behind Schedule (chậm so với tiến độ lý tưởng). |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu: từ ngày 0 đến ngày 2, số SP thực tế vẫn là 24; sau đó đường thực tế chỉ giảm chậm và giảm đột ngột từ 18 xuống 0 trong hai ngày cuối. Rủi ro: cập nhật tiến độ không đều hoặc công việc chỉ được hoàn tất/ghi nhận vào cuối Sprint, khiến đội khó phát hiện sớm trở ngại và có nguy cơ kiểm thử gấp, lỗi chất lượng. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Từ ngày 4 đến ngày 6, SP còn lại tăng từ 15 lên 19. Có thể do phát sinh hoặc bổ sung phạm vi công việc, ước lượng được điều chỉnh, hoặc các task/lỗi bị mở lại. Rủi ro: phạm vi Sprint tăng, dự báo hoàn thành kém tin cậy và Sprint Goal có thể không đạt. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ B. Trong Daily Scrum, Developers cùng kiểm tra 4 SP tăng thêm đến từ đâu, xác định task/lỗi bị mở lại hay phạm vi mới, cập nhật minh bạch Burndown và thống nhất xử lý. Không tự ý thêm việc vào Sprint; nếu cần thay đổi, trao đổi với Product Owner để bảo vệ Sprint Goal và thương lượng phạm vi phù hợp. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đối chiếu chức năng demo với tiêu chí chấp nhận, thu thập phản hồi và cập nhật/thứ tự ưu tiên Product Backlog. |
| Scrum Master | Tạo điều kiện để buổi Review diễn ra đúng mục tiêu, khuyến khích trao đổi và bảo đảm các bên tập trung vào sản phẩm, phản hồi. |
| Developers | Trình diễn increment hoạt động của chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng, trả lời câu hỏi về cách hoạt động. |
| Stakeholders | Dùng thử/đánh giá luồng đặt hàng, nêu phản hồi và nhu cầu nghiệp vụ như thanh toán bằng mã QR. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận và làm rõ nhu cầu thanh toán QR, đánh giá giá trị/độ khẩn cấp cùng Stakeholders, đưa yêu cầu vào Product Backlog, sau đó sắp xếp ưu tiên và phối hợp Developers ước lượng trước khi quyết định Sprint phù hợp. Không hứa chắc sẽ hoàn thành ngay tuần sau khi chưa đánh giá capacity và phụ thuộc. Cách xử lý thể hiện giá trị “Đáp ứng với sự thay đổi hơn là bám theo một kế hoạch”.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử liên tục ngay khi từng story/task sẵn sàng, không chờ đến cuối Sprint. |
| Stop | Dừng việc dồn phần lớn kiểm thử vào hai ngày cuối, khiến 6 lỗi chỉ được phát hiện sát buổi demo. |
| Continue | Tiếp tục phối hợp để sửa lỗi và bảo đảm chức năng hoạt động, đồng thời cải thiện cách phát hiện lỗi sớm hơn. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Đưa kiểm thử vào xuyên suốt Sprint: Developers và người phụ trách kiểm thử cùng kiểm tra mỗi story ngay khi hoàn thành; ưu tiên tự động hóa các kiểm thử hồi quy phù hợp. | Developers cùng chịu trách nhiệm; Scrum Master hỗ trợ loại bỏ trở ngại. | Mỗi story chỉ được đánh dấu Done khi các kiểm thử liên quan đã chạy và đạt; kết quả kiểm thử được ghi nhận trên công cụ của đội; không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý trước Sprint Review. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |